## 00_TongQuan
PROPOSAL — Đề tài 8: Trích xuất thông tin BĐS từ bài đăng MXH (Real Estate NER)
TMG301 · Nhóm 4 người · Phiên bản 1.1 (thêm Bot đọc Facebook Groups) · 2026-10-03 · Chú giải: ô nền vàng nhạt + chữ xanh dương = nhóm tự điền; ô có công thức = chữ đen, không sửa.
Mục | Nội dung
Tên đề tài đề xuất | ReNER-VN Workbench — Trích xuất & chuẩn hoá thông tin bất động sản từ bài đăng Facebook bằng Hybrid Regex–LLM có neo nguồn (source grounding)
Bối cảnh | Bài rao bán/thuê nhà trên Facebook Groups viết tự do: viết tắt (PN, WC, DT, TL, HXH), teencode, không dấu, emoji, nhiều tin trong một bài, giấu giá ('ib giá'). Người tìm nhà phải đọc thủ công từng bài. Các nghiên cứu NER BĐS tiếng Việt (2021–2022) đều dùng dữ liệu từ website rao vặt, chưa đánh giá trên MXH và chưa so sánh với LLM.
Vấn đề | Tự động chuyển bài đăng lộn xộn thành bản ghi chuẩn gồm 4 trường: Giá, Diện tích, Vị trí, Số phòng. Mỗi trường đều có nhập nhằng ngữ nghĩa: giá bán / giá thuê / tiền cọc / giá theo m²; DT đất / DT sàn; địa chỉ theo đơn vị hành chính cũ (63 tỉnh, có quận/huyện) hay mới (34 tỉnh, từ 01/07/2025).
Mục tiêu O1 | Đặc tả schema chuẩn cho 4 trường + quy tắc chuẩn hoá (VND, m², số phòng, địa chỉ 63→34 tỉnh) + annotation guideline gán nhãn BIO.
Mục tiêu O2 | Xây 3 hệ trích xuất để so sánh: (1) Regex + luật [baseline], (2) Prompt LLM (Gemini) có JSON schema + neo span, (3) Hybrid: Regex + LLM + Validator đối chiếu để ra độ tin cậy.
Mục tiêu O3 | Xây gold set: 10 bài test 'phức tạp' (giữ riêng, chọn theo taxonomy độ khó) + 40–90 bài dev; đo P/R/F1 mức span, exact-match mức giá trị chuẩn hoá, null accuracy, chi phí/độ trễ.
Mục tiêu O4 | Web app 'workbench' (Next.js + FastAPI) làm hiện rõ quá trình NLP: bôi màu span, hiện nhãn BIO, so sánh Regex/LLM/Gold, dashboard đánh giá, bảng dữ liệu chuẩn, xuất Excel.
Mục tiêu O5 | Phân tích lỗi theo taxonomy + trình bày nền tảng lý thuyết sequence labeling (BIO, HMM, CRF) để bảo vệ vấn đáp.
Mục tiêu O6 | Bot tự động đọc Facebook Groups (Playwright, trình duyệt thật, phiên đăng nhập lưu sẵn): cuộn group, mở 'Xem thêm', lấy nội dung bài → đẩy vào pipeline → bảng chuẩn tự điền trực tiếp trên web app. Có chế độ replay (đọc lại HTML đã lưu) để demo an toàn.
RQ1 | Trên từng trường, Regex, LLM và Hybrid khác nhau thế nào về P/R/F1 và exact-match? (giả thuyết: Regex mạnh ở trường số, LLM mạnh ở Vị trí — CẦN THỰC NGHIỆM, không phải kết luận)
RQ2 | Neo span + validator có giảm được giá trị bịa (hallucination) của LLM không? Đo bằng null accuracy và tỉ lệ span không tìm thấy trong bài gốc.
RQ3 | Hiện tượng ngôn ngữ nào (mục 03_DoKho) gây lỗi nhiều nhất cho từng hệ?
Phạm vi TRONG | 4 trường + loại bài (bán/thuê/cần mua/cần thuê/spam) · tiếng Việt · Bot Playwright đọc group (quy mô nhỏ: ≤50 bài/lượt, vài lượt/ngày) + nhập thủ công dự phòng · Regex + Gemini · web app 7 màn hình · lý thuyết BIO/HMM/CRF (trình bày, không cài đặt HMM/CRF).
Phạm vi NGOÀI | Thu thập quy mô lớn · mọi kỹ thuật vượt cơ chế chống bot (proxy xoay vòng, giải CAPTCHA, giả dấu vân tay trình duyệt) — gặp checkpoint thì bot DỪNG · Groups API (đã gỡ 22/04/2024) · fine-tune PhoBERT (future work) · ảnh trong bài · phát hiện tin giả · định giá BĐS.
Sản phẩm bàn giao | (1) Bot đọc Facebook Groups + mã nguồn web app + API · (2) Gold set đã ẩn danh + guideline · (3) Báo cáo đánh giá + phân tích lỗi · (4) Slide + kịch bản demo + video dự phòng · (5) File Excel này (theo dõi tiến độ, kết quả).
Tiêu chí thành công | Bot đọc được bài từ ≥1 group thật và bảng tự điền trên UI · chế độ replay chạy được khi không có mạng · báo cáo đủ P/R/F1 + exact-match cho 4 trường × 3 hệ trên 10 bài test KHÔNG dùng để tinh chỉnh · mọi giá trị trên UI truy được về span gốc · không lộ SĐT/tên thật.
Bước tiếp theo | Tuần 1: spike Bot (Playwright đọc 20 bài từ 1 group, lưu HTML snapshot) · spike Gemini (free tier có structured output + hạn mức trong AI Studio) · chốt schema & guideline · chốt hướng thiết kế UI (skill design-web).
Quyết định phạm vi
Quyết định đã chốt (hỏi đáp 2026-10-03) | Lựa chọn | Lý do
Kiến trúc lõi | C. Hybrid Regex + LLM + Validator | Bám chương Regex, khắc phục điểm yếu Vị trí của regex, UI có nhiều thứ để thể hiện
Hình thức sản phẩm | Bot đọc Facebook Groups (Playwright) + Web app workbench | Đúng yêu cầu 'Bot tự động đọc… và điền vào bảng' của đề (nhóm chốt 2026-10-03); web app để xem/so sánh/đánh giá
Dữ liệu | Bot thu bài → nhóm chọn 10 bài test + 40–90 bài dev, ẩn danh | Tránh rò rỉ dữ liệu khi tinh chỉnh; tuân thủ Luật BVDLCN 91/2025
LLM | Gemini API (free tier) | Miễn phí trong hạn mức; LangExtract hỗ trợ sẵn. Hạn mức/structured output trên free tier: PHẢI kiểm tra ngày 1
Stack | Next.js (frontend) + FastAPI (backend Python) | UI tuỳ biến cao; NLP giữ ở Python
Thời gian / nhân lực | 3–4 tuần · 4 người | Timeline 4 tuần ở sheet 08_KeHoach
Khối kiến thức | Regex + chuẩn hoá + BIO + metrics · LLM IE (prompt, schema, grounding) · HMM/CRF cổ điển | PhoBERT: ngoài phạm vi, chỉ nêu ở future work
Mục lục
Sheet | Nội dung
01_HieuDe | Giải phẫu đề bài + 4 tầng của bài toán
02_Schema | Schema chuẩn từng trường + quy tắc chuẩn hoá
03_DoKho | Taxonomy độ khó dữ liệu — cơ sở chọn 10 bài test
04_KienTruc | Bot (B1–B4) + pipeline Hybrid: module, công nghệ, người phụ trách
05_GiaoDien | 7 màn hình UI (gồm Điều khiển Bot) + nguyên tắc thiết kế
06_DanhGia | Định nghĩa metric + bảng kết quả có công thức P/R/F1
07_KienThuc | Bản đồ kiến thức ↔ bài giảng TMG301 + ngân hàng câu hỏi vấn đáp
08_KeHoach | Timeline 4 tuần (ngày tự tính từ ngày bắt đầu)
09_PhanCong | Vai trò 4 thành viên + khối lượng việc (tự đếm)
10_RuiRo | Sổ rủi ro (điểm = khả năng × tác động)
11_NguonTK | Nguồn tham khảo + mức kiểm chứng
12_ThuatNgu | Thuật ngữ Anh–Việt

## 01_HieuDe
Đọc đúng đề — giải phẫu từng câu chữ
Nguồn: ảnh chụp đề bài (Đề tài 8).
Câu chữ trong đề | Nghĩa đen | Nghĩa ẩn / ngầm định | Hệ quả thiết kế
Nền tảng: Sequence Labeling | Gán nhãn chuỗi | Giảng viên kỳ vọng diễn đạt bài toán dưới dạng BIO tagging, kể cả khi dùng LLM. TMG301 KHÔNG có chương riêng về sequence labeling → phải tự học (SLP3). | Gold set gán ở mức span; UI có chế độ hiện nhãn BIO; slide lý thuyết BIO/HMM/CRF
& Regular Expressions | Regex | Bám bài giảng 01 (Regex, Text Normalization, Edit Distance) | Regex là baseline bắt buộc, không phải phương án phụ
Bot tự động đọc… Facebook Groups | Một con bot | Groups API đã gỡ (22/04/2024) → bot phải đọc qua trình duyệt. Điều khoản Meta cấm thu thập tự động → rủi ro khoá tài khoản (không phải 'không làm được') | Bot Playwright đọc group bằng phiên đăng nhập thật, quy mô nhỏ, dừng khi gặp checkpoint; nhập thủ công + replay làm dự phòng
bài đăng lộn xộn | Văn bản nhiễu | Teencode, không dấu, emoji, viết tắt, nhiều tin/bài, giấu giá | Cần tầng tiền xử lý + từ điển viết tắt, giữ bản đồ vị trí ký tự (offset map) để bôi màu đúng
điền vào bảng cấu trúc chuẩn | Ra bảng | 'Chuẩn' = giá trị đã chuẩn hoá, không phải chuỗi thô | Schema + normalizer cho từng trường; có trạng thái null hợp lệ
Giá, Diện tích, Vị trí, Số phòng | 4 trường | Mỗi trường có nhập nhằng riêng (sheet 03_DoKho) | Mỗi trường có sub-field (sheet 02_Schema)
regex hoặc prompt LLM | Chọn một | 'Hoặc' cho phép chọn một, nhưng so sánh cả hai mới thể hiện tư duy nghiên cứu | Chạy song song 3 hệ: Regex / LLM / Hybrid và đo
10 bài đăng thực tế phức tạp | 10 bài | 'Phức tạp' phải định nghĩa có hệ thống | Chọn 10 bài phủ taxonomy; giữ riêng làm test, KHÔNG tinh chỉnh trên đó
Bài toán có 4 tầng
Tầng | Tên | Việc phải làm | Kiến thức TMG301
Tầng 0 | Lọc & phân loại bài | bán / cho thuê / cần mua / cần thuê / spam. Bài 'cần thuê tầm 10tr' → giá là ngân sách | Bài 03 Naive Bayes, 04 Logistic Regression
Tầng 1 | Phát hiện span (sequence labeling) | Tìm đoạn chứa giá, DT, vị trí, số phòng | Bài 01 Regex · 10 slot filling · 08 token classification (tham khảo) · SLP3 sequence labeling
Tầng 2 | Chuẩn hoá giá trị | '5ty2' → 5 200 000 000 · '4x16' → 64 m² · '2N2VS' → 2 phòng ngủ | Bài 01 Text Normalization
Tầng 3 | Phân giải ngữ nghĩa | Nhiều số tiền: số nào là giá? Giá/m² hay tổng? Địa chỉ cũ → mới? | Bài 14 Information Extraction · Bài 01 Edit Distance (so khớp mờ địa danh)
Ví dụ BIO (bài tự tạo):
Bán nhà hẻm Huỳnh Tấn Phát Q7 , DT 4x16 , 3PN , giá 5ty2
O O O B-LOC I-LOC I-LOC I-LOC O O B-AREA O B-ROOM O O B-PRICE
Nhận định về giả thuyết 'điểm cao nhờ giao diện':
Đồng ý một phần. Đề có 'Định hướng sản phẩm' nên demo được chấm, nhưng đây là môn NLP: sẽ bị hỏi 'sequence labeling ở đâu, sai ở đâu, đo bằng gì'. Chiến lược: UI là cửa sổ nhìn vào NLP (bôi màu span, nhãn nguồn Regex/LLM, độ tin cậy, so sánh, dashboard metric).

## 02_Schema
Schema chuẩn + quy tắc chuẩn hoá (output JSON của mọi hệ)
Định danh field bằng tiếng Anh (dùng trong code). Ví dụ thô do nhóm tự tạo để minh hoạ.
Trường | Sub-field (key) | Kiểu | Đơn vị | Quy tắc chuẩn hoá | Ví dụ thô | Giá trị chuẩn | Khi không có | Phương pháp chính
META | post_type | enum | — | sell / rent_out / want_buy / want_rent / spam. Từ khoá + LLM dự phòng | Cần thuê nhà GV tầm 12tr | want_rent | unknown | Rule + LLM
META | listings[] | list | — | Một bài nhiều căn → mỗi căn một bản ghi | Căn A… / Căn B… | 2 bản ghi | [] (rỗng) | LLM
PRICE | price.value | int | VND | tỷ=1e9; tr/triệu/củ=1e6; k/nghìn=1e3. Số sau đơn vị là phần thập phân của đơn vị đó: 5ty2=5.2 tỷ; 5ty25=5.25 tỷ; 6tr5=6.5 tr | 5ty2 | 5200000000 | null | Regex (+LLM xác nhận)
PRICE | price.min / price.max | int | VND | Khoảng giá '3-3.5 tỷ', 'tầm 12-15tr' | 3-3.5 tỷ | 3e9 / 3.5e9 | null | Regex
PRICE | price.type | enum | — | sale_total / rent_monthly / unit_price_per_m2 / budget. '/th','/tháng' → rent_monthly; '/m2' → unit_price; post_type want_* → budget | 6tr5/th | rent_monthly | unknown | Regex + Tầng 0
PRICE | price.negotiable | bool | — | 'TL', 'thương lượng', 'thỏa thuận', 'còn bớt' | 5ty2 TL nhẹ | true | false | Regex
PRICE | price.missing_reason | enum | — | hidden ('ib giá', 'inbox') / not_mentioned | giá ib | hidden | — | Regex
AREA | area.land_m2 | float | m² | m2/m²/mét vuông/m vuông; 'RxD' → R×D (đánh dấu derived) | DT 4x16 | 64.0 | null | Regex
AREA | area.width_m / length_m | float | m | Từ dạng 4x16, 4 x 16m, 4*16; 'nở hậu' → irregular=true | 4x16 nở hậu 4.5 | 4 / 16 | null | Regex
AREA | area.floor_m2 / usable_m2 | float | m² | 'xây 80m2', 'DTSD 240m2', 'sàn' | DTSD 240m2 | usable=240 | null | Regex + LLM
LOCATION | loc.raw | str | — | Đúng đoạn chữ trong bài (để neo span) | hẻm XH Huỳnh Tấn Phát Q7 | (nguyên văn) | null | LLM + Regex
LOCATION | loc.street | str | — | Tên đường, chuẩn hoá dấu | Huynh Tan Phat | Huỳnh Tấn Phát | null | LLM
LOCATION | loc.district_legacy | str | — | Quận/huyện CŨ (người dùng vẫn viết) — Q7 → Quận 7 | Q7 | Quận 7 | null | Regex + từ điển
LOCATION | loc.ward_new / province_new | str | — | Ánh xạ sang hệ 34 tỉnh, 2 cấp (từ 01/07/2025) bằng vietnamadminunits; so khớp mờ bằng edit distance | P. Tân Phong, Q7 | (tra bảng mapping) | null | Thư viện + fuzzy
LOCATION | loc.poi_or_project | str | — | Mốc/dự án: 'gần Lotte Mart', 'Vinhomes Grand Park', 'KDC Him Lam' | gần Lotte Q7 | Lotte Mart (POI) | null | LLM
ROOMS | rooms.bedrooms | int | phòng | PN / N / ngủ / phòng ngủ; studio → 0 (quy ước ghi trong guideline) | 3PN 2WC | 3 | null | Regex
ROOMS | rooms.bathrooms | int | phòng | WC / VS / toilet / vệ sinh | 2N2VS | 2 | null | Regex
ROOMS | rooms.floors | int | tầng | '1 trệt 2 lầu' → 3; '3 tầng' → 3 | 1 trệt 2 lầu | 3 | null | Regex
GROUNDING | spans[] | list | — | {field, start, end, text, source: regex¦llm, rule_id}. LLM phải trả extraction_text NGUYÊN VĂN; không tìm thấy trong bài → loại (chống bịa) | — | — | [] | Hệ thống
GROUNDING | confidence | enum | — | high: 2 nguồn khớp · medium: 1 nguồn · low: 2 nguồn lệch → cờ 'cần xem' trên UI | — | high | — | Validator

## 03_DoKho
Taxonomy độ khó dữ liệu — cơ sở chọn 10 bài test 'phức tạp'
Ví dụ do nhóm tự tạo minh hoạ, KHÔNG phải dữ liệu thật. Cột H–I (vàng) nhóm điền khi chọn bài test. Mục tiêu: mỗi trường ≥2 ô khó được phủ.
Mã | Trường | Hiện tượng | Ví dụ (tự tạo) | Giá trị chuẩn kỳ vọng | Độ khó (1–3) | Cách xử lý dự kiến | Có trong test? (Có/Không) | Bài test số
P1 | PRICE | Viết tắt + số lẻ kiểu nói | 5ty2 / 5 tỷ 2 / 5t2 | 5 200 000 000 | 1 | Regex đơn vị + phần lẻ
P2 | PRICE | Giá thuê theo tháng | 6tr5/th bao nước | 6 500 000, rent_monthly | 1 | Regex + hậu tố /th
P3 | PRICE | Giá theo m² | đất 100m2 giá 45tr/m2 | unit 45tr/m²; tổng 4.5 tỷ (derived) | 2 | Regex + luật suy tổng
P4 | PRICE | Khoảng giá | tầm 12-15tr | min 12tr, max 15tr | 2 | Regex
P5 | PRICE | Số gây nhiễu (cọc, phí, SĐT) | cọc 2 tháng, phí QL 15k/m2, LH 0909… | KHÔNG phải giá | 3 | Luật loại trừ + LLM
P6 | PRICE | Nhiều giá (cũ/mới) | giá cũ 3.2 tỷ nay chỉ 2.9 tỷ | 2 900 000 000 | 3 | LLM + validator
P7 | PRICE | Ẩn giá | giá ib | null, hidden | 1 | Regex
P8 | PRICE | Tiếng lóng | 5 tỏi | 5 000 000 000 | 2 | Từ điển lóng
A1 | AREA | Ngang × dài | DT 4x16 / 4 x 16m | 64 m² (derived) | 1 | Regex
A2 | AREA | Nở hậu / không vuông | 4x16 nở hậu 4.5 | 64 m² + irregular | 2 | Regex + cờ
A3 | AREA | Nhiều loại DT | đất 100m2, xây 80m2, DTSD 240m2 | land 100 / floor 80 / usable 240 | 3 | Regex + LLM
A4 | AREA | Đơn vị viết chữ | 60 mét vuông | 60 m² | 1 | Regex
L1 | LOCATION | Đơn vị hành chính cũ | Q7 / huyện Nhà Bè | legacy + ánh xạ 34 tỉnh | 2 | Từ điển + vietnamadminunits
L2 | LOCATION | Mốc tương đối / POI | gần Lotte Mart Q7 | POI + Quận 7 (cũ) | 3 | LLM
L3 | LOCATION | Tên dự án / KDC | Vinhomes Grand Park | project | 2 | LLM + gazetteer
L4 | LOCATION | Mặt tiền / hẻm | MT Lê Văn Lương, HXH Huỳnh Tấn Phát | street + loại | 2 | Regex + LLM
L5 | LOCATION | Không dấu / sai chính tả | binh thanh / Bình Thạn | Bình Thạnh | 2 | Edit distance
L6 | LOCATION | Trùng tên địa danh | Phú Mỹ | cần ngữ cảnh tỉnh | 3 | LLM + validator
R1 | ROOMS | Viết tắt miền Nam | 3PN 2WC, 1 trệt 2 lầu | bed 3, bath 2, floors 3 | 1 | Regex
R2 | ROOMS | Viết tắt miền Bắc | 2N2VS, căn 3 ngủ | bed 2, bath 2 | 1 | Regex
R3 | ROOMS | Cộng thêm / studio | 2PN+1, studio | bed 2 + plus; studio=0 | 2 | Regex + quy ước
X1 | POST | Nhiều tin trong một bài | Căn 1… Căn 2… Căn 3… | nhiều bản ghi | 3 | LLM
X2 | POST | Bài cầu (cần thuê/mua) | Cần thuê nguyên căn GV tầm 12-15tr | post_type want_rent, budget | 2 | Tầng 0
X3 | POST | Spam / không phải BĐS | Tuyển CTV bán hàng… | spam | 1 | Tầng 0
X4 | POST | Teencode + emoji + IN HOA | 🔥CHÍNH CHỦ BÁN GẤP🔥 nhà đẹp ko mua tiếc | (tiền xử lý) | 2 | Tiền xử lý
Độ phủ test theo trường (tự đếm)
Trường | Số hiện tượng | Đã phủ trong test | Tỉ lệ phủ
PRICE | 8 | 0 | 0%
AREA | 4 | 0 | 0%
LOCATION | 6 | 0 | 0%
ROOMS | 3 | 0 | 0%
POST | 4 | 0 | 0%

## 04_KienTruc
Kiến trúc: Bot đọc Facebook Groups + Hybrid Regex + LLM + Validator (đã chốt)
Luồng: Bot (B1–B4) hoặc nhập tay → M0 Nhập → Tiền xử lý → Tầng 0 → [Regex ║ LLM] → Chuẩn hoá → Validator → Lưu → UI (bảng tự điền trực tiếp) / Xuất. TV = thành viên (xem 09_PhanCong).
Mã | Module | Chức năng | Đầu ra | Công nghệ | Phụ trách | Lưu ý kỹ thuật
B1 | Bot — Đọc group | Playwright mở Chrome CÓ giao diện (headful) với phiên đăng nhập lưu sẵn (persistent context; đăng nhập tay 1 lần); vào danh sách group trong groups.yaml; cuộn từ từ, nghỉ 3–5 giây giữa các lần cuộn; tối đa 50 bài/lượt | HTML từng bài | Playwright (Python) | TV4 | Không lưu mật khẩu trong code. Dùng tài khoản của thành viên TỰ NGUYỆN chịu rủi ro bị khoá
B2 | Bot — Tách bài (parser) | Bấm 'Xem thêm' để mở toàn văn; lấy nội dung, permalink, thời gian. Selector dựa trên role/aria + chữ hiển thị, KHÔNG dựa class name (Facebook sinh ngẫu nhiên); mọi selector để trong 1 file config | Bài thô {post_id, url, time, text} | Playwright locators | TV4 | Facebook đổi DOM thường xuyên → lưu HTML snapshot để test hồi quy, sửa nhanh trong 1 file
B3 | Bot — An toàn & khử trùng | Gặp checkpoint / CAPTCHA / trang đăng nhập → DỪNG ngay và báo lên UI, không tìm cách vượt. Khử trùng lặp theo permalink + hash nội dung. Không thu tên/ảnh người đăng | Trạng thái bot + bài mới | Python | TV4 | Quy mô nhỏ là biện pháp giảm rủi ro chính
B4 | Bot — Lịch chạy & replay | Chạy theo lịch (APScheduler) hoặc bấm từ UI. Chế độ REPLAY đọc lại HTML snapshot đã lưu qua đúng parser B2 → demo vẫn chạy khi Facebook chặn hoặc mất mạng | Luồng bài vào M0 | APScheduler + FastAPI | TV4 + TV2 | Replay là phương án dự phòng cho ngày demo
M0 | Nhập bài (ingest) | Nhận bài từ Bot (B1–B4) HOẶC dán/import thủ công; gán post_id; ẩn SĐT ngay khi nhập; đẩy cập nhật trực tiếp lên UI (Server-Sent Events) | Bài thô | FastAPI POST /posts + SSE | TV2 | Ẩn danh trước khi lưu (Luật 91/2025)
M1 | Tiền xử lý | Unicode NFC · bỏ/thay emoji · từ điển viết tắt-teencode · tách tin | Text sạch + offset map về bài gốc | Python, underthesea (tuỳ chọn) | TV1 | BẮT BUỘC giữ offset map, nếu không UI bôi màu lệch vị trí
M2 | Tầng 0: phân loại bài | sell / rent_out / want_buy / want_rent / spam | post_type | Luật từ khoá + Gemini dự phòng | TV1 | Liên hệ bài 03–04 (phân loại văn bản)
M3a | Regex extractor | Pattern cho giá, DT, phòng (+ từ điển quận/huyện cũ); mỗi pattern có rule_id | spans (source=regex) | Python re / regex | TV1 | Baseline; test đơn vị cho từng pattern
M3b | LLM extractor | Few-shot + JSON schema (Pydantic); yêu cầu trích NGUYÊN VĂN → tự tính offset; span không có trong bài → loại | spans (source=llm) | Gemini API (google-genai); tham khảo LangExtract | TV2 | Nếu free tier không hỗ trợ structured output: prompt JSON + validate Pydantic + retry
M4 | Chuẩn hoá (normalizer) | Tiền → VND; DT → m²; phòng → int; địa chỉ cũ → 34 tỉnh | Giá trị chuẩn | Python; vietnamadminunits; edit distance | TV1 + TV2 | Bảng test chuẩn hoá ≥30 ca
M5 | Validator / reconciler | So 2 nguồn → confidence; luật sanity (giá thuê/tháng < giá bán; DT 5–10 000 m²…) | Bản ghi cuối + cờ cần xem | Python | TV2 | Ngưỡng sanity = giả định thiết kế, ghi trong báo cáo
M6 | Lưu trữ | posts, extractions (theo hệ), gold_labels, eval_runs | SQLite | SQLite + SQLModel | TV2 | Cache kết quả để demo offline
M7 | Đánh giá | Span-level P/R/F1 (strict/partial) · exact-match · null accuracy · chi phí/độ trễ | Báo cáo metric | seqeval + script riêng | TV4 | Chỉ chạy test SAU KHI đóng băng hệ thống
M8 | Frontend | 7 màn hình (sheet 05_GiaoDien), gồm Điều khiển Bot | Web app | Next.js + TypeScript | TV3 | Gọi API M0–M7 + /bot
M9 | Xuất dữ liệu | Bảng chuẩn → Excel/CSV | .xlsx/.csv | FastAPI + openpyxl | TV2
Phương án đã cân nhắc
Phương án khác | Quyết định | Lý do
A. Chỉ Regex + luật | Loại | Yếu ở Vị trí và văn phong lạ; vẫn giữ làm baseline trong C
B. Chỉ prompt LLM | Loại | Rủi ro bịa giá trị, phụ thuộc quota, khó trả lời 'sequence labeling ở đâu'; vẫn giữ làm hệ so sánh trong C
D. C + fine-tune PhoBERT | Để future work | Cần ≥300 bài gán nhãn, vượt 3–4 tuần × 4 người
Bot dạng extension trình duyệt (tự đọc feed đang mở) | Dự phòng (Could) | Ít rủi ro hơn vì chạy trong phiên duyệt bình thường, nhưng phải mở trang thủ công; dùng lại parser B2 nếu cần chuyển
Bot dạng headless + proxy / giải CAPTCHA | Loại | Là kỹ thuật vượt cơ chế chống bot, vượt phạm vi đồ án học thuật và tăng rủi ro pháp lý

## 05_GiaoDien
Giao diện — 'UI làm lộ NLP' (Explainable extraction workbench)
Ưu tiên: Must = bắt buộc cho demo; Should = nên có; Could = nếu dư thời gian. Bước kế tiếp: chốt hướng thiết kế bằng skill design-web.
Mã | Màn hình | Thành phần chính | NLP được thể hiện | API | Ưu tiên | Phụ trách | Tuần
S0 | Điều khiển Bot | Danh sách group theo dõi · nút Chạy/Dừng · chọn chế độ Live/Replay · log trực tiếp (đã đọc X bài, trùng Y, lỗi Z) · cảnh báo nổi bật khi gặp checkpoint | Bot đọc → bảng tự điền: đúng 'Định hướng sản phẩm' của đề | POST /bot/run, /bot/stop · GET /bot/status (SSE) | Must | TV3 | 3
S1 | Nhập bài | Ô dán text, import nhiều bài, danh sách bài (nguồn: Bot / thủ công) + trạng thái xử lý | — | POST /posts | Must | TV3 | 2
S2 | Trích xuất (màn chính) | Trái: bài gốc bôi màu span theo trường (màu + nhãn chữ + gạch chân, không chỉ dùng màu). Phải: thẻ giá trị chuẩn + badge nguồn (Regex #rule / LLM) + độ tin cậy. Nút bật/tắt hiện nhãn BIO dưới từng token | Sequence labeling hiện ra mắt thường | POST /extract | Must | TV3 | 2
S3 | So sánh | 3 cột Regex / LLM / Gold; tô chỗ lệch; lọc theo hiện tượng (03_DoKho) | Tư duy so sánh phương pháp | GET /compare/{id} | Must | TV3 | 3
S4 | Bảng dữ liệu | Bảng chuẩn 4 trường + sub-field, TỰ THÊM DÒNG khi bot đọc bài mới (hiệu ứng làm nổi dòng mới); lọc giá/DT/khu vực; sắp xếp; xuất Excel; biểu đồ giá/m² theo khu vực | Đúng chữ 'điền vào bảng cấu trúc chuẩn' | GET /listings (SSE), /export | Must | TV3 | 3
S5 | Dashboard đánh giá | P/R/F1 theo trường × hệ; null accuracy; ma trận lỗi theo taxonomy; chi phí/độ trễ | Độ chặt khoa học | GET /eval/{run} | Must | TV3 | 3
S6 | Sửa & gán nhãn (HITL) | Click span để sửa/thêm/xoá → lưu thành gold → metric cập nhật | Vòng phản hồi người–máy | PUT /gold/{id} | Should | TV3 | 4
S7 | Bản đồ | Ghim bản ghi lên bản đồ theo phường/tỉnh mới | Giá trị chuẩn hoá địa chỉ | — | Could | TV3 | 4
Nguyên tắc thiết kế
Nguyên tắc | Chi tiết
Một hướng thiết kế dứt khoát | Grounding: chủ đề BĐS VN + công cụ phân tích; người xem là giảng viên NLP. Tránh template SaaS mặc định (font hệ thống, gradient tím, 3 thẻ tính năng).
Màu thực thể = hệ token | 4 màu cho PRICE/AREA/LOCATION/ROOMS + 1 màu nhấn; khai báo CSS variables; tương phản WCAG AA (chữ ≥4.5:1).
Không truyền đạt chỉ bằng màu | Mỗi span có nhãn chữ (GIÁ, DT, VT, PN) + kiểu gạch chân riêng; có chú giải.
Đủ trạng thái | Đang xử lý / rỗng / lỗi API (hết quota) / thành công; thông báo lỗi chỉ hướng xử lý.
Bàn phím & chuyển động | Focus-visible cho mọi nút; tôn trọng prefers-reduced-motion.
Demo an toàn | Bot có chế độ Replay (đọc HTML snapshot) + kết quả LLM đã cache → demo chạy trọn vẹn khi Facebook chặn, mất mạng hoặc hết quota Gemini.

## 06_DanhGia
Kế hoạch đánh giá + bảng kết quả (công thức tự tính)
Chỉ điền ô vàng (TP/FP/FN, số đúng, tổng). Hàng VÍ DỤ minh hoạ định dạng — KHÔNG phải kết quả. Chạy test 1 lần sau khi đóng băng hệ thống.
Metric | Mức | Định nghĩa | [7 empty] | Công cụ
Span P/R/F1 (strict) | Span | Span dự đoán khớp CHÍNH XÁC ranh giới + loại với gold | [7 empty] | seqeval (mode strict, IOB2)
Span P/R/F1 (partial) | Span | Chấp nhận chồng lấn một phần | [7 empty] | Script riêng
Exact-match giá trị | Trường | Giá trị chuẩn hoá trùng gold (giá lệch 0 VND; DT lệch ≤0.5 m²) | [7 empty] | Script riêng
Null accuracy | Trường | Trả null đúng khi bài không có thông tin → đo bịa giá trị | [7 empty] | Script riêng
Tỉ lệ span không neo được | Hệ LLM | % giá trị LLM trả mà không tìm thấy nguyên văn trong bài | [7 empty] | Script riêng
Độ đồng thuận gán nhãn | Gold set | Cohen's kappa trên 20 bài gán chéo (nếu kịp) | [7 empty] | scikit-learn
Chi phí & độ trễ | Hệ thống | Số token, giây/bài cho từng hệ | [7 empty] | Log backend
Bảng kết quả trên 10 bài TEST
Hệ thống | Trường | TP | FP | FN | Precision | Recall | F1 | Số đúng (exact) | Tổng trường gold | Exact acc | Ghi chú
VÍ DỤ | PRICE | 8 | 1 | 2 | 88.89% | 80% | 84.21% | 7 | 10 | 70% | Minh hoạ định dạng — xoá khi có kết quả thật
Regex | PRICE
Regex | AREA
Regex | LOCATION
Regex | ROOMS
LLM | PRICE
LLM | AREA
LLM | LOCATION
LLM | ROOMS
Hybrid | PRICE
Hybrid | AREA
Hybrid | LOCATION
Hybrid | ROOMS
Micro-average theo hệ (tự cộng)
Regex | TẤT CẢ | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
LLM | TẤT CẢ | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Hybrid | TẤT CẢ | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0

## 07_KienThuc
Bản đồ kiến thức ↔ bài giảng TMG301 + ngân hàng câu hỏi vấn đáp
TMG301 không có chương riêng về Sequence Labeling / HMM / CRF (danh sách slide 00–17) → nhóm tự học từ SLP3 (giáo trình môn bám theo).
Mã | Khối kiến thức | Nội dung cần nắm | Bài giảng TMG301 | Nguồn tự học | Phụ trách
K1 | Regex & chuẩn hoá văn bản | Pattern, nhóm bắt (capture group), lookahead; chuẩn hoá Unicode; tách từ tiếng Việt | Bài 01 Regex – Text Normalization – Edit Distance | SLP3 ch. Regular Expressions, Tokenization, Edit Distance | TV1
K2 | Sequence labeling & BIO | Bài toán gán nhãn chuỗi; IOB2; NER như gán nhãn chuỗi; slot filling | Không có chương riêng · liên quan Bài 08 (token classification), Bài 10 (slot filling) | SLP3 ch. Sequence Labeling for Parts of Speech and Named Entities; Ramshaw & Marcus 1995 | TV1
K3 | HMM | Giả định Markov, xác suất chuyển/phát xạ, giải mã Viterbi (quy hoạch động) | Bài 02 (giả định Markov) — HMM tự học | SLP3 (cùng chương); Rabiner 1989 | TV1
K4 | CRF (linear-chain) | Mô hình phân biệt vs sinh (liên hệ NB vs LR); feature function; vì sao CRF hợp NER; BiLSTM-CRF | Bài 03–04 (generative vs discriminative) — CRF tự học | SLP3; Lafferty et al. 2001; Lample et al. 2016 | TV4
K5 | Metric đánh giá NER | P/R/F1 mức span, strict vs partial, micro vs macro; vì sao F1 mức token đánh giá cao quá mức | — | Tjong Kim Sang & De Meulder 2003 (CoNLL-2003); seqeval | TV1
K6 | LLM cho IE | Few-shot prompting; structured output / JSON schema; source grounding; hallucination & cách đo | Bài 07 Transformer & PLM (nền) | Xu et al. 2024 survey; LangExtract; JSONSchemaBench; tài liệu Gemini structured output | TV2
K7 | Phân loại bài (Tầng 0) | Phân loại văn bản bằng luật + LLM; liên hệ NB/LR | Bài 03 Naive Bayes, 04 Logistic Regression | SLP3 | TV2
K8 | So khớp mờ địa danh | Levenshtein; ngưỡng; ánh xạ hành chính 63→34 tỉnh | Bài 01 (Edit Distance) | vietnamadminunits | TV2
K9 | Information Extraction (bối cảnh) | Vị trí của NER trong IE; template filling | Bài 14 Relation & Event Extraction | SLP3 ch. Information Extraction | TV4
K10 | Ngoài phạm vi: PhoBERT | Chỉ nêu ở future work: fine-tune token classification, cần ≥300 bài gán nhãn | Bài 08 Fine-Tuning & MLM | PhoBERT (Findings EMNLP 2020) | —
K11 | Tự động hoá trình duyệt & đạo đức thu thập | Playwright (locator, persistent context, chờ phần tử), DOM, cuộn vô hạn; điều khoản Meta; vụ Meta v. Bright Data (2024); quy mô nhỏ, ẩn danh, dừng khi bị chặn | — (ngoài giáo trình) | Tài liệu Playwright Python; phân tích vụ Meta v. Bright Data | TV4
Ngân hàng câu hỏi vấn đáp (mỗi người tập trả lời phần mình)
Mã | Câu hỏi vấn đáp dự kiến | Khối liên quan
Q1 | BIO là gì? Gán nhãn câu mẫu của nhóm theo BIO. | K2
Q2 | HMM và CRF khác nhau thế nào? Vì sao CRF hợp NER hơn? | K3, K4
Q3 | Viterbi giải bài toán gì, độ phức tạp bao nhiêu? | K3
Q4 | Precision/Recall/F1 cho NER tính ở mức nào? Strict khác partial ra sao? | K5
Q5 | Vì sao không dùng chỉ LLM? Vì sao không chỉ regex? | K1, K6
Q6 | Làm sao biết LLM không bịa giá? (neo span + null accuracy) | K6
Q7 | Vì sao 10 bài test không được dùng để chỉnh regex/prompt? | K5
Q8 | Regex xử lý '5ty2', '6tr5/th', '4x16' thế nào? | K1
Q9 | Địa chỉ 'Q7' sau sáp nhập 01/07/2025 xử lý ra sao? | K8
Q10 | Bot có vi phạm điều khoản Facebook / Luật BVDLCN không? Nhóm giảm rủi ro thế nào? | K11, 04_KienTruc B1–B4
Q11 | Sequence labeling nằm ở đâu trong hệ thống khi dùng LLM? | K2, K6
Q12 | Vì sao không fine-tune PhoBERT? | K10
Q13 | Facebook đổi giao diện thì bot có hỏng không? (selector theo role + test snapshot + replay) | K11
Q14 | Vì sao không dùng Groups API? | K11 (API đã gỡ 22/04/2024)

## 08_KeHoach
Timeline 4 tuần — ngày tự tính từ ngày bắt đầu
Sửa ô C3 (ngày bắt đầu Tuần 1) theo lịch nhóm; cột Ngày BĐ/KT tự tính. Cột Trạng thái chọn từ danh sách.
Ngày bắt đầu Tuần 1: |  | 2026-10-05 |  | Tiến độ: | 0%
ID | Hạng mục | Công việc | Phụ trách | Tuần BĐ | Tuần KT | Ngày BĐ | Ngày KT | Sản phẩm đầu ra | Phụ thuộc | Trạng thái | Ghi chú
T01 | Khởi động | Kick-off: đọc proposal, chốt schema (02_Schema) & quy ước | Cả nhóm | 1 | 1 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | Schema v1 |  | Chưa bắt đầu
T02 | Khởi động | Spike Gemini: kiểm tra free tier, structured output, hạn mức trong AI Studio | TV2 | 1 | 1 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | Ghi chú kết quả spike |  | Chưa bắt đầu
T03 | Bot | Spike Bot: Playwright + phiên đăng nhập lưu sẵn, đọc 20 bài từ 1 group, lưu HTML snapshot | TV4 | 1 | 1 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | bot_spike.py + 20 snapshot |  | Chưa bắt đầu
T04 | Dữ liệu | Chép tay 30 bài đầu (mỗi người ~8 bài) để có dữ liệu sớm, ẩn SĐT/tên | Cả nhóm | 1 | 1 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | posts_seed (ẩn danh) |  | Chưa bắt đầu
T05 | Dữ liệu | Viết annotation guideline v1 (BIO + quy ước chuẩn hoá) | TV1 + TV4 | 1 | 1 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | guideline.md | T01 | Chưa bắt đầu
T06 | NLP | Regex v0: giá / DT / phòng + test đơn vị | TV1 | 1 | 1 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | extractors/regex.py | T01 | Chưa bắt đầu
T07 | Backend | Khung FastAPI + SQLite + endpoint /posts, /extract giả | TV2 | 1 | 1 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | API skeleton |  | Chưa bắt đầu
T08 | UI | Chốt hướng thiết kế (design-web): token màu thực thể, font, wireframe 7 màn | TV3 | 1 | 1 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | Design record + wireframe |  | Chưa bắt đầu
T09 | UI | Khung Next.js + layout + gọi API giả | TV3 | 1 | 1 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | App skeleton | T08 | Chưa bắt đầu
T10 | Kiến thức | Tự học SLP3: sequence labeling, HMM/Viterbi, CRF; chia slide lý thuyết | TV1 + TV4 | 1 | 2 | 2026-10-05 | 2026-10-18 | Slide lý thuyết nháp |  | Chưa bắt đầu
T11 | Bot | Bot v1: parser B2 (Xem thêm, permalink, thời gian) + khử trùng + ẩn SĐT + đẩy vào /posts | TV4 | 2 | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | bot/reader.py, bot/parser.py | T03, T07 | Chưa bắt đầu
T12 | Dữ liệu | Gom bài (thủ công + bot) → chọn 10 bài test theo taxonomy + dev; gán nhãn gold; gán chéo 20 bài | TV1 + TV4 | 2 | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | gold_test, gold_dev | T04, T05, T11 | Chưa bắt đầu
T13 | NLP | Regex v1 + normalizer tiền / m² / phòng | TV1 | 2 | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | normalize.py + 30 ca test | T06 | Chưa bắt đầu
T14 | NLP | Tầng 0: phân loại bài (luật + LLM dự phòng) | TV1 | 2 | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | classifier.py |  | Chưa bắt đầu
T15 | LLM | LLM extractor: few-shot + schema + neo span (tính offset, loại span không tìm thấy) | TV2 | 2 | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | extractors/llm.py | T02 | Chưa bắt đầu
T16 | LLM | Chuẩn hoá địa chỉ 63→34 tỉnh (vietnamadminunits + fuzzy) | TV2 | 2 | 3 | 2026-10-12 | 2026-10-25 | location.py |  | Chưa bắt đầu
T17 | UI | S1 Nhập bài + S2 Trích xuất (bôi màu span, badge, BIO toggle) | TV3 | 2 | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 2 màn chạy với API thật | T09 | Chưa bắt đầu
T18 | Bot | Bot v2: lịch chạy, DỪNG khi gặp checkpoint, chế độ Replay, đẩy cập nhật SSE lên UI | TV4 + TV2 | 3 | 3 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | bot/scheduler.py, replay mode | T11 | Chưa bắt đầu
T19 | Backend | Validator / reconciler + confidence + luật sanity | TV2 + TV1 | 3 | 3 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | validator.py | T13, T15 | Chưa bắt đầu
T20 | Đánh giá | Script đánh giá: seqeval strict/partial, exact-match, null acc, chi phí | TV1 | 3 | 3 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | eval.py | T12 | Chưa bắt đầu
T21 | NLP | Tinh chỉnh regex/prompt CHỈ trên dev (không đụng test) | TV1 + TV2 | 3 | 3 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | Bảng metric dev | T19, T20 | Chưa bắt đầu
T22 | UI | S0 Điều khiển Bot + S4 Bảng tự điền trực tiếp (SSE) | TV3 | 3 | 3 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 2 màn hoàn chỉnh | T17, T18 | Chưa bắt đầu
T23 | UI | S3 So sánh + S5 Dashboard đánh giá | TV3 | 3 | 4 | 2026-10-19 | 2026-11-01 | 2 màn hoàn chỉnh | T20 | Chưa bắt đầu
T24 | Đánh giá | Phân tích lỗi v1 theo taxonomy (dev) | TV4 | 3 | 3 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | error_analysis.md | T21 | Chưa bắt đầu
T25 | Đánh giá | ĐÓNG BĂNG hệ thống → chạy test 1 lần → điền 06_DanhGia | TV4 | 4 | 4 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | Kết quả test | T20, T21 | Chưa bắt đầu
T26 | UI | S6 HITL (Should) + hoàn thiện, a11y, responsive | TV3 | 4 | 4 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | UI bản cuối | T23 | Chưa bắt đầu
T27 | Backend | Xuất Excel/CSV + cache kết quả LLM cho demo | TV2 | 4 | 4 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | /export |  | Chưa bắt đầu
T28 | Bot | Diễn tập demo Bot: chạy Live 1 lần + Replay; quay video dự phòng | TV4 | 4 | 4 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | Video demo bot | T18, T22 | Chưa bắt đầu
T29 | Báo cáo | Báo cáo + slide + kịch bản demo (TV4 điều phối) | Cả nhóm | 4 | 4 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | Báo cáo, slide | T25 | Chưa bắt đầu
T30 | Báo cáo | Diễn tập vấn đáp (07_KienThuc) | Cả nhóm | 4 | 4 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | Buổi tập | T29 | Chưa bắt đầu
Formulas:
Ngày BĐ = C3+([Tuần BĐ]-1)*7
Ngày KT = C3+[Tuần KT]*7-1
Note on C3: Giả định: thứ Hai 05/10/2026. Nhóm sửa theo lịch thật.

## 09_PhanCong
Phân công 4 thành viên
Điền tên vào cột B (vàng). Cột 'Số việc' tự đếm từ 08_KeHoach (tính cả việc chung 'Cả nhóm').
Mã | Tên thành viên | Trách nhiệm chính | Kỹ năng cần | Module sở hữu | Khối kiến thức vấn đáp | Số việc
TV1 |  | Regex extractor, normalizer, Tầng 0, tiền xử lý + offset map, script đánh giá; slide lý thuyết BIO/HMM | Python, regex, tư duy NLP | M1, M2, M3a, M4, M7 | K1, K2, K3, K5 | 13
TV2 |  | Gemini extractor + neo span, validator, chuẩn hoá địa chỉ, FastAPI + SSE, SQLite, xuất Excel; hỗ trợ Bot v2 | Python, FastAPI, gọi API LLM | M0, M3b, M5, M6, M9 | K6, K7, K8 | 12
TV3 |  | Hướng thiết kế, Next.js, 7 màn hình (gồm Điều khiển Bot, bảng tự điền), a11y | React/Next.js, TypeScript, CSS | M8 (S0–S7) | Trình bày demo | 10
TV4 |  | Bot Playwright (B1–B4), thu thập + ẩn danh, guideline, gold set, phân tích lỗi, chạy test cuối, video demo bot, điều phối báo cáo | Python, Playwright/DOM, tỉ mỉ | B1–B4 + dữ liệu | K4, K9, K11 | 13
Vai trò:
TV1 | NLP Lead — Regex, chuẩn hoá & đánh giá
TV2 | LLM & Backend Lead
TV3 | Frontend / UI Lead
TV4 | Bot & Data Lead
Note on B5: Vai trò: NLP Lead — Regex, chuẩn hoá & đánh giá
Note on B6: Vai trò: LLM & Backend Lead
Note on B7: Vai trò: Frontend / UI Lead
Note on B8: Vai trò: Bot & Data Lead

## 10_RuiRo
Sổ rủi ro
Khả năng & tác động thang 1–3 (ô vàng, nhóm cập nhật). Điểm = khả năng × tác động; ≥6 Cao, 3–5 Trung bình, ≤2 Thấp.
Mã | Rủi ro | Khả năng (1–3) | Tác động (1–3) | Điểm | Mức | Giảm thiểu | Phụ trách
R1 | Free tier Gemini không hỗ trợ structured output hoặc hết quota | 2 | 3 | 6 | Cao | Spike ngày 1; fallback prompt JSON + Pydantic + retry; regex luôn chạy; cache kết quả | TV2
R2 | Bot bị Facebook chặn / khoá tài khoản (điều khoản Meta cấm thu thập tự động) | 3 | 3 | 9 | Cao | Tài khoản của thành viên tự nguyện, không dùng tài khoản chính quan trọng; ≤50 bài/lượt, vài lượt/ngày; gặp checkpoint thì DỪNG, không vượt; Replay + nhập tay + video làm dự phòng | TV4
R3 | Facebook đổi DOM làm parser hỏng | 3 | 2 | 6 | Cao | Selector theo role/aria trong 1 file config; test hồi quy trên HTML snapshot; dành buffer tuần 4 | TV4
R4 | Lộ dữ liệu cá nhân từ bài bot đọc | 2 | 3 | 6 | Cao | Ẩn SĐT ngay khi nhập; không lưu tên/ảnh người đăng; không công bố dữ liệu thô | TV4
R5 | LLM bịa giá trị không có trong bài | 2 | 2 | 4 | Trung bình | Neo span bắt buộc, loại span không tìm thấy, đo null accuracy | TV2
R6 | Rò rỉ dữ liệu: tinh chỉnh trên 10 bài test | 2 | 3 | 6 | Cao | Tách file test ngay tuần 1; chỉ TV4 giữ; chạy test 1 lần | TV4
R7 | UI ngốn thời gian, phần NLP mỏng | 2 | 3 | 6 | Cao | Must/Should/Could; UI dựng trên kết quả thật từ tuần 2 | TV3
R8 | Địa chỉ cũ/mới nhập nhằng, mapping sai | 2 | 2 | 4 | Trung bình | Lưu raw + legacy + new; hiện cờ 'cần xem' khi độ tin cậy thấp | TV2
R9 | Gán nhãn không nhất quán giữa người gán | 2 | 2 | 4 | Trung bình | Guideline có ví dụ; gán chéo 20 bài; họp thống nhất | TV4
R10 | Mất mạng / API lỗi / bot bị chặn lúc demo | 2 | 3 | 6 | Cao | Chế độ Replay + kết quả LLM cache + video dự phòng | TV4
R11 | Thành viên chưa quen React/Next.js | 2 | 2 | 4 | Trung bình | TV3 dựng khung + component dùng chung sớm; người khác chỉ ghép dữ liệu | TV3

## 11_NguonTK
Nguồn tham khảo (ưu tiên uy tín & mới nhất)
Hạng: A = bình duyệt (hội nghị/tạp chí) · B = preprint · C = tài liệu/thư viện chính thức · D = báo chí/tư vấn · E = giáo trình/kinh điển. Mục E: metadata theo hiểu biết chung — kiểm DOI trước khi đưa vào báo cáo nộp.
# | Tiêu đề | Tác giả | Năm | Venue / loại | Hạng | Mức kiểm chứng | Dùng cho phần nào | Ý chính | Link
1 | Named Entity Recognition for Vietnamese Real Estate Advertisements | Huynh S., Le K., Dang N., … Nguyen T.T., Ho N.Y.T. | 2021 | NICS 2021 (IEEE), tr. 23–28 | A | Metadata Crossref + abstract | Liên quan trực tiếp nhất | Bộ NER BĐS tiếng Việt đầu tiên: 3 152 tin từ propzy, nhadat247, batdongsan | https://doi.org/10.1109/NICS54270.2021.9701519
2 | An End-to-End NER Platform for Vietnamese Real Estate Advertisement Posts and Analytical Applications | Nguyen B.T., Doan T.T.N., Huynh S.T., … Huynh D.T. | 2022 | IEEE Access 10:87681–87697 | A | Metadata Crossref + abstract | Kiến trúc + phần sản phẩm | Pipeline thu thập → NER → kho dữ liệu → phân tích; MishWindowEncoder micro-F1 90.72% | https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3195496
3 | SEND: A Simple and Efficient Noise Detection Algorithm for Vietnamese Real Estate Posts (ViND) | Tran K.Q., Le A.T.H., … Nguyen T.T. | 2022 | PACLIC 36, tr. 647–656 | A | Đọc full-text PDF | Lý do có Tầng 0 | 12 862 bài, 5 website, ≈18% nhiễu; PhoBERT-large macro-F1 0.9024; lọc nhiễu giúp NER +0.0239 F1 | https://aclanthology.org/2022.paclic-1.71/
4 | Information Extraction for Vietnamese Real Estate Advertisements | Pham L.V., Pham S.B. | 2012 | KSE 2012, tr. 181–186 | A | Metadata Crossref | Baseline rule-based lịch sử | Hệ IE dựa luật cho tin rao BĐS tiếng Việt, F-measure 91 | https://doi.org/10.1109/KSE.2012.27
5 | Fake Advertisements Detection Using Automated Multimodal Learning: Vietnamese Real Estate | Nguyen D., Nguyen T.T., Nguyen C.V. | 2025 | arXiv preprint | B | Abstract | Hướng mở rộng | FADAML đạt 91.5% accuracy phát hiện tin giả | https://arxiv.org/abs/2501.10848
6 | PhoBERT: Pre-trained language models for Vietnamese | Nguyen D.Q., Nguyen A.T. | 2020 | Findings of EMNLP 2020 | A | ACL Anthology | Future work | Encoder tiếng Việt, SOTA NER tiếng Việt thời điểm công bố | https://aclanthology.org/2020.findings-emnlp.92/
7 | COVID-19 Named Entity Recognition for Vietnamese (PhoNER_COVID19) | Truong T.H., Dao M.H., Nguyen D.Q. | 2021 | NAACL 2021 | A | arXiv | Mẫu guideline gán nhãn | PhoBERT-large 94.5 micro-F1 | https://arxiv.org/abs/2104.03879
8 | ViLexNorm: A Lexical Normalization Corpus for Vietnamese Social Media Text | Nguyen T.N., Le T.P., Nguyen K. | 2024 | EACL 2024 | A | ACL Anthology | Tiền xử lý teencode | >10 000 cặp câu; ERR 57.74%; chuẩn hoá giúp task hạ nguồn | https://aclanthology.org/2024.eacl-long.85
9 | PAP_NER: Vietnamese administrative NER corpus | (xem bài) | n/a | PLOS ONE | A | Kết quả tìm kiếm — năm chưa xác minh | So sánh encoder | PhoBERT vượt XLM-R +2.08 F1 dù nhỏ hơn một nửa | https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0353166
10 | VMLU Benchmarks: benchmark toolkit for Vietnamese LLMs | (nhóm tác giả VMLU) | 2025 | ACL 2025 | A | ACL Anthology | Chọn LLM | Benchmark LLM tiếng Việt (Llama-3, Qwen2.5, GPT-4) | https://aclanthology.org/2025.acl-long.563
11 | Large Language Models for Generative Information Extraction: A Survey | Xu D., Chen W., … Chen E. | 2024 | Frontiers of Computer Science 18(6) | A | DOI | Related work LLM-IE | Phân loại kỹ thuật LLM cho IE | https://doi.org/10.1007/s11704-024-40555-y
12 | UniversalNER: Targeted Distillation from LLMs for Open NER | Zhou W., Zhang S., Gu Y., Chen M., Poon H. | 2024 | ICLR 2024 | A | Proceedings | Ý tưởng LLM gán nhãn → model nhỏ | 43 bộ dữ liệu, 9 miền; vượt ChatGPT 7–9 F1 | https://arxiv.org/abs/2308.03279
13 | GLiNER: Generalist Model for NER using Bidirectional Transformer | Zaratiana U., et al. | 2024 | NAACL 2024 | A | ACL Anthology | Phương án AI nhẹ | Zero-shot NER bằng encoder nhỏ | https://aclanthology.org/2024.naacl-long.300
14 | GLiNER2: Efficient Multi-Task IE System with Schema-Driven Interface | Zaratiana U., Pasternak G., Boyd O., Hurn-Maloney G., Lewis A. | 2025 | EMNLP 2025 System Demos | A | arXiv | Phương án AI nhẹ (chưa thử tiếng Việt) | <500M tham số, chạy CPU, trích xuất theo schema | https://arxiv.org/abs/2507.18546
15 | LangExtract (Google) | Google | 2025 | Thư viện mã nguồn mở, Apache-2.0, v1.6.0 | C | README GitHub | M3b + ý tưởng UI | Trích xuất few-shot, neo vị trí trong văn bản gốc, sinh HTML bôi màu | https://github.com/google/langextract
16 | JSONSchemaBench: Benchmark of Structured Outputs for LMs | Geng S., et al. | 2025 | ICML 2025 | A | arXiv | Thiết kế schema | Constrained decoding gãy với schema phức tạp → giữ schema phẳng + validate | https://arxiv.org/abs/2501.10868
17 | Gemini API — Structured output | Google | 2026 | Tài liệu chính thức (cập nhật 2026-09-23) | C | Docs chính thức | M3b | JSON schema/Pydantic; free tier có hỗ trợ không thì tài liệu không nói rõ → spike | https://ai.google.dev/gemini-api/docs/structured-output
18 | Gemini API — Rate limits | Google | 2026 | Tài liệu chính thức (cập nhật 2026-09-02) | C | Docs chính thức | Kế hoạch quota | Hạn mức theo tier, xem trong AI Studio | https://ai.google.dev/gemini-api/docs/rate-limits
19 | Incorporating LLMs in Automated Real Estate Valuation | Faxvaag H., Aarsnes U.J.F., Oust A. | 2025 | Journal of Real Estate Research 48(3):454–479 | A | Metadata Crossref | Bằng chứng giá trị ứng dụng | LLM trích đặc trưng từ mô tả nhà, 9 842 giao dịch Oslo | https://doi.org/10.1080/08965803.2025.2587313
20 | Feature Extraction for Real Estate Images and Titles with LLMs | Arslan A., et al. | 2026 | SAUCIS 9(3):690–699 | A | Metadata Crossref | Related work quốc tế | Recall thuộc tính tăng tới 44.26% | https://dergipark.org.tr/en/pub/saucis/article/1829206
21 | Attribute-Value Extraction: The case of a Real Estate Observatory | (xem bài) | 2024 | JAIIO (Argentina) | A | Kết quả tìm kiếm | Related work quốc tế | So sánh các cách attribute-value extraction trên mô tả BĐS | https://revistas.unlp.edu.ar/JAIIO/article/view/17910
22 | Structured Data Extraction from Real Estate Documents using Clustering, Classification, and LLMs | Shehbaz M.A., Moreno-García C.F. | 2026 | arXiv preprint | B | Abstract | Mới nhất tìm được | DeepSeek R1, 35 thuộc tính, 2 766 bản ghi hợp lệ | https://arxiv.org/abs/2607.06012
23 | Real Estate Attribute Value Extraction Using LLMs (RAVE) | (chưa truy cập được) | 2025 | (chưa rõ) | B | Chỉ có tiêu đề | Tham khảo nếu truy cập được | Tin rao Slovakia dịch sang tiếng Anh | https://www.researchgate.net/publication/391167717
24 | STRUCTSENSE: Structured IE with Human-in-the-Loop | (xem bài) | 2025 | arXiv preprint | B | Kết quả tìm kiếm | Màn S6 HITL | Người trong vòng lặp tăng độ tin cậy trích xuất bằng LLM | https://arxiv.org/abs/2507.03674
25 | Graph API v19.0 changelog — Groups API deprecation | Meta | 2024 | Tài liệu chính thức | C | Kết quả tìm kiếm | Lý do không có bot đọc group | Công bố 23/01/2024, gỡ 22/04/2024 | https://developers.facebook.com/docs/graph-api/changelog/version19.0/
26 | CrowdTangle shutdown → Meta Content Library | The Register | 2024 | Báo chí | D | Kết quả tìm kiếm | Bối cảnh dữ liệu | Đóng 14/08/2024; thay thế chỉ cho học thuật/phi lợi nhuận | https://www.theregister.com/2024/06/18/metas_decision_to_withdraw_misinformation/
27 | Major Decision Affects Law of Scraping: Meta Platforms v. Bright Data | Farella Braun + Martel | 2024 | Phân tích pháp lý (hãng luật) | D | Kết quả tìm kiếm | Bot — bối cảnh pháp lý (K11) | 23/01/2024: tòa N.D. Cal. xử Bright Data không vi phạm điều khoản khi cào dữ liệu công khai lúc KHÔNG đăng nhập | https://www.fbm.com/post/102kqw7/
28 | Meta Terms — automated data collection restrictions | ConductAtlas (trích điều khoản Meta) | n/a | Trang tổng hợp điều khoản | D | Bản trích — chưa đối chiếu bản gốc | Bot — rủi ro (K11) | Cấm truy cập/thu thập bằng phương tiện tự động khi chưa được phép, kể cả không đăng nhập | https://conductatlas.com/platform/meta/meta-terms-of-service/automated-data-collection-restrictions/
29 | Playwright for Python | Microsoft | n/a | Tài liệu chính thức | C | Phổ biến | B1–B2 | Tự động hoá trình duyệt, locator theo role, persistent context | https://playwright.dev/python/
30 | Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 91/2025/QH15 | Quốc hội | 2025 | Văn bản luật | C | Kết quả tìm kiếm | Ẩn danh dữ liệu | Thông qua 26/06/2025, hiệu lực 01/01/2026 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Law-91-2025-QH15-Personal-Data-Protection-665440.aspx
31 | Snapshot on Vietnam's administrative reform 2025 | PwC Việt Nam | 2025 | Báo cáo tư vấn | D | Kết quả tìm kiếm | Trường Vị trí | 63 → 34 tỉnh, bỏ cấp huyện, hiệu lực 01/07/2025 | https://www.pwc.com/vn/en/publications/vietnam-publications/vietnam-administrative-reform.html
32 | vietnamadminunits | Tran Ngoc Minh Hieu | 2025 | Thư viện Python | C | README | M4 địa chỉ | Bộ 63 tỉnh, 34 tỉnh + mapping 63→34 | https://github.com/tranngocminhhieu/vietnamadminunits
33 | vietnam-address-converter | trng28 | 2025 | Thư viện Python | C | PyPI | M4 địa chỉ (dự phòng) | Chuyển địa chỉ 3 cấp cũ → 2 cấp mới | https://pypi.org/project/vietnam-address-converter/
34 | Speech and Language Processing (3rd ed. draft) | Jurafsky D., Martin J.H. | n/a | Giáo trình (bản nháp online) | E | Kinh điển | K1–K5, K9 | Chương Sequence Labeling for POS and NE; Regex; IE | https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/
35 | A tutorial on hidden Markov models and selected applications in speech recognition | Rabiner L.R. | 1989 | Proceedings of the IEEE 77(2) | E | Kinh điển | K3 | HMM, Viterbi | https://doi.org/10.1109/5.18626
36 | Conditional Random Fields: Probabilistic Models for Segmenting and Labeling Sequence Data | Lafferty J., McCallum A., Pereira F. | 2001 | ICML 2001 | E | Kinh điển | K4 | Bài gốc về CRF
37 | Text Chunking using Transformation-Based Learning | Ramshaw L., Marcus M. | 1995 | 3rd Workshop on Very Large Corpora | E | Kinh điển | K2 | Nguồn gốc lược đồ IOB | https://aclanthology.org/W95-0107/
38 | Introduction to the CoNLL-2003 Shared Task: Language-Independent NER | Tjong Kim Sang E.F., De Meulder F. | 2003 | CoNLL 2003 | E | Kinh điển | K5 | Chuẩn đánh giá F1 mức thực thể | https://aclanthology.org/W03-0419/
39 | Neural Architectures for Named Entity Recognition (BiLSTM-CRF) | Lample G., et al. | 2016 | NAACL 2016 | E | Kinh điển | K4 | BiLSTM-CRF cho NER | https://aclanthology.org/N16-1030/
40 | seqeval | chakki-works | n/a | Thư viện Python | C | Phổ biến | M7 | Tính P/R/F1 mức span theo IOB | https://github.com/chakki-works/seqeval
41 | Label Studio | HumanSignal | n/a | Công cụ gán nhãn mã nguồn mở | C | Phổ biến | Gán nhãn gold | Gán nhãn span cho NER | https://labelstud.io/
Đã loại: blog dev.to đưa số liệu chi phí regex vs LLM (68% / 96% / 98%) — không phải nguồn uy tín, không dùng.
Thống kê theo hạng (tự đếm)
A | 17
B | 4
C | 10
D | 4
E | 6

## 12_ThuatNgu
Thuật ngữ (Glossary)
English | Tiếng Việt | Giải thích ngắn
Sequence labeling | Gán nhãn chuỗi | Gán một nhãn cho từng token trong câu
BIO / IOB2 tagging | Gán nhãn BIO | B = bắt đầu thực thể, I = bên trong, O = ngoài
Named Entity Recognition (NER) | Nhận dạng thực thể có tên | Tìm và phân loại span thực thể
Slot filling | Điền khe thông tin | Trích giá trị cho các 'khe' định sẵn (giá, DT…), tên gọi trong hệ hội thoại
Hidden Markov Model (HMM) | Mô hình Markov ẩn | Mô hình sinh: xác suất chuyển trạng thái + phát xạ; giải mã bằng Viterbi
Conditional Random Field (CRF) | Trường ngẫu nhiên có điều kiện | Mô hình phân biệt cho chuỗi, dùng feature tuỳ ý trên toàn câu
Viterbi algorithm | Thuật toán Viterbi | Quy hoạch động tìm chuỗi nhãn có xác suất cao nhất
Value normalization | Chuẩn hoá giá trị | Đưa chuỗi thô về giá trị chuẩn ('5ty2' → 5 200 000 000)
Lexical normalization | Chuẩn hoá từ vựng | Đổi teencode/viết tắt về dạng chuẩn
Source grounding | Neo nguồn | Mỗi giá trị trích ra gắn với vị trí chính xác trong văn bản gốc
Structured output / constrained decoding | Đầu ra có cấu trúc / giải mã ràng buộc | Ép LLM sinh đúng JSON theo schema
Hallucination | Ảo giác (bịa) | LLM sinh giá trị không có trong văn bản
Human-in-the-loop (HITL) | Có người trong vòng lặp | Người sửa kết quả máy, bản sửa thành dữ liệu gold
Gold set | Tập chuẩn vàng | Dữ liệu gán nhãn thủ công dùng để đánh giá
Data leakage | Rò rỉ dữ liệu | Tinh chỉnh trên chính tập test → kết quả ảo
Strict / partial match | Khớp chặt / khớp một phần | Span phải trùng hoàn toàn / chỉ cần chồng lấn
Gazetteer | Từ điển địa danh | Danh sách tên địa danh/dự án để đối chiếu
Edit distance (Levenshtein) | Khoảng cách chỉnh sửa | Số thao tác chèn/xoá/thay tối thiểu giữa 2 chuỗi
Headful browser | Trình duyệt có giao diện | Trình duyệt mở cửa sổ thật (khác headless chạy ẩn)
Persistent context | Ngữ cảnh lưu bền | Thư mục hồ sơ trình duyệt giữ phiên đăng nhập giữa các lần chạy
Selector / locator | Bộ chọn phần tử | Cách chỉ định phần tử trên trang (theo role, chữ, thuộc tính)
Checkpoint | Điểm kiểm tra bảo mật | Màn Facebook yêu cầu xác minh khi nghi ngờ tự động; bot phải dừng
Replay mode | Chế độ phát lại | Bot đọc lại HTML đã lưu thay vì trang thật, dùng để test và demo
Server-Sent Events (SSE) | Sự kiện đẩy từ máy chủ | Máy chủ đẩy cập nhật xuống trình duyệt để bảng tự điền trực tiếp